- Пояснительная записка

- к результатам проведенной оценки эффективности подпрограммы «Экономического социально-культурного потенциала в Черемновском сельском поселении» на период 2023-2029г.г. за 2023год

- Расходы бюджета Черемновского сельского поселения на реализацию подпрограммы за 2023 год составили 9948315,18 рублей, при плане 10359979,07 рублей.

Основные цели и задачи подпрограммы, направленные на создание условий для стабильного  экономического и социально-культурного  развития  с целью повышения качества жизни населения в Черемновском сельском поселении и формирование устойчивой тенденции развития экономического потенциала и социально-культурной сферы

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения», значение индикатора «Доля протяженности автомобильных дорог, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог в границах населённых пунктов поселения» Степень исполнения, выполнено 60,83% (эффективность 0,94)  Общая протяженность внутри поселковых дорог составляет 16,6км. В 2023г. проводилось грейдирование и очистка дорог от снега. Работы выполнены в полном объеме и оплата за выполненные работы проведена по факту. Не использованные денежные средства (дорожный фонд) в сумме 432770,60 рублей в 2024 году направлены на содержание  внутрипоселковых дорог, на софинансирование ремонта автомобильной дороги в с. Черемновка, ул. Центральная.

Значения индикаторов по всем остальным мероприятиям выполнены на 100%  Общая эффективность подпрограммы 0,991%

Глава

Сельского поселения                                                                                 О.Ф.Сакура

Исп. Жукова Т.П.